## User Stories
Sitio Web "Dentista"
# Sprint | Nombre Sprint | Duracion Sprint Real | Duración Sprint Ejercicio | User History | To Be Done | Work Items | Work Items - To Be Done | To Be Done Seccional
1 | Inicio | 8hrs, Lun - Vie | 15 minutos | 1- Como usuario debo conocer la experiencia, logros y estudios del Dentista | La información debe estar escrita correctamente, con buena redacción y otrografía. Los textos deben ser tamaño y color que permitan su correcta lectura. | 1.1- Reusar los colores de la imagen corporativa. 1.2 - Crear un banner con una imagen relacionada a los servicios del Dentista 1.3 - Crear contenedor para completar la experiencia del Dentista 1.IT - Integración de componentes 1.4 Inspección | Existen cuadros de textos con la información necesaria El banner tiene una imagen de todo el ancho de la pantalla. Commit de Integración | Los colores de la sección son los mismo que los del logotipo del cliente. La estructura de la página estaba basada en el grid del framework de Bootstrap Inspección (?)
|  |  |  | 2- Como usuario debo visualizar la información de contacto del dentista | La información debe estar escrita correctamente, con buena redacción y otrografía. Los textos deben ser tamaño y color que permitan su correcta lectura | 2.1 Incorporar en una sección la dirección, teléfonos y horarios del Dentista. 2.2 - Actualizar la dirección del mapa 2.IT - Integración de componentes 2.3 Inspección | Existen cuadros de textos con la información de contacto necesaria La direccion, telefonos y horarios son los proporcionados por el cliente. Commit de Integración
|  |  |  | 3- Como cliente Dentista necesito mi logotipo en el header de la página | El logotipo se muestra siempre en el header de la página, con buena resolución y tamaño. | 3.1 Colocar imagen de logotipo en la parte superior izquierda del header 3.IT - Integración de componentes 3.2 Inspección | Logotipo visible y claro en el header de la pagina Commit de Integración
|  |  |  | 4- Como cliente Dentista necesito mostrar los servicios y costos que ofrezco | La información debe estar escrita correctamente, con buena redacción y otrografía. Los textos deben ser tamaño y basado en los colores de mi logotipo, que permitan su correcta lectura. Los precios son los correctos. | 4.1 - Crear contenedores para mostrar los nombre, descripción y precio de cada servicio. 4.IT - Integración de componentes 4.2 Inspección | Existen cuadros de textos con la información necesaria La información de los servicios se ve clara en su respectivo contenedor Commit de Integración
2 | Nosotros | 8hrs, Lun - Vie | 15 minutos | 1- Como usuario debo conocer la historia de la empresa, valores, mision y visión. | La información debe estar escrita correctamente, con buena redacción y otrografía. Los textos deben ser tamaño y color que permitan su correcta lectura | 1.1 - Crear una sección con el contenido de la información y una imagen relacionada al texto. 1.IT - Integración de componentes 1.2 Inspección | Existen cuadros de textos con la información necesaria La sección se puede leer y se encuentra la imagen relacionada con la información Commit de Integración | Los colores de la sección son los mismo que los del logotipo del cliente. La estructura de la página estaba basada en el grid del framework de Bootstrap Inspección (?)
|  |  |  | 2- Como usuario debo visualizar la información del Dentista, sus estudios, certificaciones y objetivos. | La información debe estar escrita correctamente, con buena redacción y otrografía. Los textos deben ser tamaño y color que permitan su correcta lectura | 2.1 - Crear una lista con los items de reconocimientos, estudios y certificaciones. 2.IT - Integración de componentes 2.2 Inspección | Listas con los elementos de información requerida La listas no estan descuadradas, y se ven todos los items del Dentista. Commit de Integración
|  |  |  | 3- Como cliente Dentista necesito una galería de fotos sobre mi trayetoria profesional. | Las imágenes no se ven distorsionadas o pixeleadas, se ven con los colores originales de la fotografía. | 3.1 Crear una serie de contenedores, donde estén las imágenes de la galería 3.IT - Integración de componentes 3.2 Inspección | Contenedores con imágenes adaptables a diferentes resoluciones Las imágenes mantienen su relacion de aspecto, y se ven de buena calidad Commit de Integración
3 | Servicios | 8hrs, Lun - Vie | 15 minutos | 1- Como usuario debo conocer los servicos y costos que se ofrecen en la empresa | La información debe estar escrita correctamente, con buena redacción y otrografía. Los textos deben ser tamaño y color que permitan su correcta lectura | 1.1 - Crear una sección con contenedores con la información de los costos y servicios del Dentista 1.IT - Integración de componentes 1.2 Inspección | Existen cuadros de textos con la información necesaria La información de costos y servicios es la proporcionada por el cliente Commit de Integración | Los colores de la sección son los mismo que los del logotipo del cliente. La estructura de la página estaba basada en el grid del framework de Bootstrap Inspección (?)
|  |  |  | 2- Como cliente Dentista necesito una galería de fotos sobre los servicios que ofrezco | Las imágenes no se ven distorsionadas o pixeleadas, se ven con los colores originales de la fotografía. | 2.1 Crear una serie de contenedores, donde estén las imágenes de la galería 2.IT - Integración de componentes 2.2 Inspección (?) | Imágenes claras, adaptables a diferentes resoluciones Las imágenes mantienen su relacion de aspecto, y se ven de buena calidad Commit de Integración
4 | Contacto | 8hrs, Lun - Vie | 15 minutos | 1- Como usuario debo conocer la ubicación y domicilio del Dentista | La información debe estar escrita correctamente, con buena redacción y otrografía. Los textos deben ser tamaño y color que permitan su correcta lectura | 1.1 Crear mapa con la ubicación del Dentista en un mapa de Google Maps 1.IT - Integración de componentes 1.2 Inspección (?) | Existen cuadros de textos con la información necesaria Mapa de Google Maps La dirección del Dentista se visualiza correctamente en el mapa de Google Maps Commit de Integración | Los colores de la sección son los mismo que los del logotipo del cliente. La estructura de la página estaba basada en el grid del framework de Bootstrap Inspección (?)
|  |  |  | 2- Como usuario debo visualizar la información de contacto del dentista, teléfonos, correos y redes sociales. | La información debe estar escrita correctamente, con buena redacción y otrografía. Los textos deben ser tamaño y color que permitan su correcta lectura | 2.1 Crear los links necesarios para las redes sociales del Dentista 2.IT - Integración de componentes 2.2 Inspección (?) | Links visibles e intuitivos direccionados a las secciones correspondientes Los links de redes sociales dirigen correctamente a su destino. Commit de Integración
|  |  |  | 3- Como cliente Dentista necesito un enlace directo de email para mi dirección de correo electrónico de contacto. | El enlace direcciona correctamente hacia un nuevo correo con el destinatario del correo de contacto del Dentista | 3.1 Crear un enlace el cual contenga el correo de contacto predefinido para un nuevo email. 3.IT - Integración de componentes 3.2 Inspección (?) | Enlace directo a email del cliente El enlace funciona y dirige correctamente hacia un nuevo correo con la dirección de destinatario hacia la cuenta de contacto Commit de Integración

## Testing
Sitio Web "Dentista"
# Sprint | Nombre Sprint | Duracion Sprint Real | Duración Sprint Ejercicio | User History | To Be Done | Work Items | Work Items - To Be Done | To Be Done Seccional
1 | Responsividad Web | 8hrs, Lun - Vie | 15 minutos | 1. Como usuario debo poder visualizar el sitio web desde diferentes dispositivos y resoluciones | La página web se adapta a distintas resoluciones según el dispositivo | 1.1 Probar menú en una resolución móvil 1.2 Probar menú en una resolución de escritorio 1.3 Verificar la adaptación del tamaño de las imágenes al ancho de la pantalla actual. | El menú se colapsa para versiones móviles Las imágenes se adaptan al ancho de la pantalla | La estructura de la página estaba basada en el grid del framework de Bootstrap Inspección (?)

## Planificación de Liberaciones
Backlog |  |  |  |  | Por Características | [9 empty] | Por Fechas
ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad | Categoría | Release Goals | Releases | ID | User Story | Estimación | Prioridad | Sprint | Owner | Tiempo Planeado | Tiempo Real | ID | User Story | Estimación | Prioridad | Release
1 | Como usuario debo conocer la experiencia, logros y estudios del Dentista | 1 | 2 | 80% | 1- Primer release, se puede visualizar la pantalla de "inicio" | Primer release. Historias: 1,2,3,4 | 5 | Como cliente Dentista necesito mostrar los servicios y costos que ofrezco | 1 | 1 | 3 |  | 8 | 10 | 5 | Como cliente Dentista necesito mostrar los servicios y costos que ofrezco | 1 | 1
2 | Como usuario debo visualizar la información de contacto del dentista | 1 | 3 | 80% | 2- Segudo Release, se puede visualizar la pantalla de "nosotros" | Segundo release. Historias: 6,7,8 | 1 | Como usuario debo conocer la experiencia, logros y estudios del Dentista | 1 | 2 | 1 |  | 8 | 10 | 1 | Como usuario debo conocer la experiencia, logros y estudios del Dentista | 1 | 2
3 | Como cliente Dentista necesito que la página este basada en los colores de mi logotipo | 5 | 11 | 20% | 3- Tercer Release, se puedenvisualizar las pantalls de "servicios" | Segundo release. Historias: 9,10 | 2 | Como usuario debo visualizar la información de contacto del dentista | 1 | 3 | 1 |  | 8 | 10 | 2 | Como usuario debo visualizar la información de contacto del dentista | 1 | 3
4 | Como cliente Dentista necesito mi logotipo en el header de la página | 1 | 10 | 80% | 4- Cuarto Release, se puede vizualizar la pantalla de "contacto", con su respectivo mapa y links de redes sociales | Cuarto release. Historias: 11,12 | 11 | Como usuario debo visualizar la información de teléfonos, correos y redes sociales. | 5 | 4 | 4 |  | 8 | 10 | 11 | Como usuario debo visualizar la información de teléfonos, correos y redes sociales. | 5 | 4 | Release
5 | Como cliente Dentista necesito mostrar los servicios y costos que ofrezco | 1 | 1 | 80% | 5- Ejecutar todas las IT de las historias de usuario. (Control de versiones) | Quinto release. | 7 | Como usuario debo visualizar la información del Dentista, sus estudios, certificaciones y objetivos. | 1 | 5 | 2 |  | 8 | 10 | 10 | Como usuario debo conocer la ubicación y domicilio del Dentista | 8 | 7 | Release
6 | Como usuario debo conocer la historia de la empresa, valores, mision y visión. | 1 | 9 | 80% |  |  | 8 | Como cliente Dentista necesito una galería de fotos sobre mi trayetoria profesional. | 3 | 6 | 2 |  | 8 | 10 | 8 | Como cliente Dentista necesito una galería de fotos sobre mi trayetoria profesional. | 3 | 6
7 | Como usuario debo visualizar la información del Dentista, sus estudios, certificaciones y objetivos. | 1 | 5 | 80% |  |  | 10 | Como usuario debo conocer la ubicación y domicilio del Dentista | 8 | 7 | 3 |  | 8 | 10 | 9 | Como cliente Dentista necesito una galería de fotos sobre los servicios que ofrezco | 3 | 12
8 | Como cliente Dentista necesito una galería de fotos sobre mi trayetoria profesional. | 3 | 6 | 80% |  |  | 12 | Como cliente Dentista necesito un enlace directo de email para mi dirección de correo electrónico de contacto. | 2 | 8 | 4 |  | 8 | 10 | 12 | Como cliente Dentista necesito un enlace directo de email para mi dirección de correo electrónico de contacto. | 2 | 8 | Release
9 | Como cliente Dentista necesito una galería de fotos sobre los servicios que ofrezco | 3 | 12 | 20% |  |  | 6 | Como usuario debo conocer la historia de la empresa, valores, mision y visión. | 1 | 9 | 2 |  | 8 | 10 | 6 | Como usuario debo conocer la historia de la empresa, valores, mision y visión. | 1 | 9
10 | Como usuario debo conocer la ubicación y domicilio del Dentista | 8 | 7 | 80% |  |  | 4 | Como cliente Dentista necesito mi logotipo en el header de la página | 1 | 10 | 1 |  | 8 | 10 | 4 | Como cliente Dentista necesito mi logotipo en el header de la página | 1 | 10
11 | Como usuario debo visualizar la información de teléfonos, correos y redes sociales. | 5 | 4 | 80% |  |  | 3 | Como cliente Dentista necesito que la página este basada en los colores de mi logotipo | 5 | 11 | 1 |  | 8 | 10 | 3 | Como cliente Dentista necesito que la página este basada en los colores de mi logotipo | 5 | 11
12 | Como cliente Dentista necesito un enlace directo de email para mi dirección de correo electrónico de contacto. | 2 | 8 | 80% |  |  | 9 | Como cliente Dentista necesito una galería de fotos sobre los servicios que ofrezco | 3 | 12 | 3 |  | 8 | 10 | 7 | Como usuario debo visualizar la información del Dentista, sus estudios, certificaciones y objetivos. | 1 | 5 | Release
[7 empty] | TOTAL |  | 32 | [5 empty] | TOTAL
[9 empty] | Burndown | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4
[9 empty] | Tiempo planeado | 96 | 64 | 16 | 0
[9 empty] | Tiempo real | 120 | 80 | 20 | 0

## FDD
Práctica | Descripción
Domain Object modelling | Consiste en explorar y explicar el dominio del problema a resolver. El modelo de objeto de dominio resultante proporciona un marco general en el que agregar características
Developing by Feature | Descomponer el problema en funciones pequeñas
Individual Class (Code) Ownership | La propiedad de clase individual significa que se asignan distintas piezas o agrupación de código a un único propietario. El propietario es responsable de la coherencia, el rendimiento y la integridad conceptual de la clase.
Feature Teams | Un equipo de características es un equipo pequeño, formado dinámicamente que desarrolla una actividad pequeña. Múltiples mentes siempre se aplican a cada decisión de diseño, y se evalúan múltiples opciones de diseño antes de elegir una.
Inspections | Se llevan a cabo para garantizar el diseño y el código de buena calidad principalmente mediante la detección de defectos.
Configuration Management | La administración de la configuración ayuda a identificar el código fuente de todas las funciones que se han completado hasta la fecha y a mantener un historial de cambios en las clases a medida que los equipos de características las mejoran.
Visibility of progress and results | Los gerentes dirigen un proyecto utilizando informes de progreso frecuentes, apropiados y precisos de todos los niveles, dentro y fuera del proyecto, basados ​​en el trabajo completado.

## Inspección de código
SPRINT 1 - Sección INICIO |  | Inspección 1 |  |  |  | Inspección 2
Cualidad | Descripción | Cumple | No cumple | Seccion incompleta | Comentarios | Cumple | No cumple | Seccion incompleta | Comentarios
Código comentado | Comentar las partes del código que no se pueden explicar por sí solas
Cierre de etiquetas HTML | No dejar etiquetas abiertas que ocasionen problemas de cierres de componentes
Estilos en hojas de estilos | Incluir todos los estilos desde hojas de estilos, y no directamente en los archivos HTML
Espaciado entre secciones de código | Estilizar el código con espaciado para una mejor lectura y entendimientoi
Archivos separados por carpetas | Los archivos deben de ir en carpetas que corresponden a su tipo de archivo
*Minificar archivos .js | Comprimir y minificar los archvios .js para una mayor velocidad de carga en el navegador
*Minificar archivos .css | Comprimir y minificar los archvios .css para una mayor velocidad de carga en el navegador
Usar control de versiones (Git) | Usar Git para llevar un control de los cambios y versiones en el código del proyecto
*Opcionales
SPRINT 2 - Sección Nosotros |  | Inspección 1 |  |  |  | Inspección 2
Cualidad | Descripción | Cumple | No cumple | Seccion incompleta | Comentarios | Cumple | No cumple | Seccion incompleta | Comentarios
Código comentado | Comentar las partes del código que no se pueden explicar por sí solas
Cierre de etiquetas HTML | No dejar etiquetas abiertas que ocasionen problemas de cierres de componentes
Estilos en hojas de estilos | Incluir todos los estilos desde hojas de estilos, y no directamente en los archivos HTML
Espaciado entre secciones de código | Estilizar el código con espaciado para una mejor lectura y entendimientoi
Archivos separados por carpetas | Los archivos deben de ir en carpetas que corresponden a su tipo de archivo
*Minificar archivos .js | Comprimir y minificar los archvios .js para una mayor velocidad de carga en el navegador
*Minificar archivos .css | Comprimir y minificar los archvios .css para una mayor velocidad de carga en el navegador
Usar control de versiones (Git) | Usar Git para llevar un control de los cambios y versiones en el código del proyecto
SPRINT 3 - Sección Servicios |  | Inspección 1 |  |  |  | Inspección 2
Cualidad | Descripción | Cumple | No cumple | Seccion incompleta | Comentarios | Cumple | No cumple | Seccion incompleta | Comentarios
Código comentado | Comentar las partes del código que no se pueden explicar por sí solas
Cierre de etiquetas HTML | No dejar etiquetas abiertas que ocasionen problemas de cierres de componentes
Estilos en hojas de estilos | Incluir todos los estilos desde hojas de estilos, y no directamente en los archivos HTML
Espaciado entre secciones de código | Estilizar el código con espaciado para una mejor lectura y entendimientoi
Archivos separados por carpetas | Los archivos deben de ir en carpetas que corresponden a su tipo de archivo
*Minificar archivos .js | Comprimir y minificar los archvios .js para una mayor velocidad de carga en el navegador
*Minificar archivos .css | Comprimir y minificar los archvios .css para una mayor velocidad de carga en el navegador
Usar control de versiones (Git) | Usar Git para llevar un control de los cambios y versiones en el código del proyecto
SPRINT 4 - Sección Contacto |  | Inspección 1 |  |  |  | Inspección 2
Cualidad | Descripción | Cumple | No cumple | Seccion incompleta | Comentarios | Cumple | No cumple | Seccion incompleta | Comentarios
Código comentado | Comentar las partes del código que no se pueden explicar por sí solas
Cierre de etiquetas HTML | No dejar etiquetas abiertas que ocasionen problemas de cierres de componentes
Estilos en hojas de estilos | Incluir todos los estilos desde hojas de estilos, y no directamente en los archivos HTML
Espaciado entre secciones de código | Estilizar el código con espaciado para una mejor lectura y entendimientoi
Archivos separados por carpetas | Los archivos deben de ir en carpetas que corresponden a su tipo de archivo
*Minificar archivos .js | Comprimir y minificar los archvios .js para una mayor velocidad de carga en el navegador
*Minificar archivos .css | Comprimir y minificar los archvios .css para una mayor velocidad de carga en el navegador
Usar control de versiones (Git) | Usar Git para llevar un control de los cambios y versiones en el código del proyecto